## Resumo
Projeto 01 — Brasília Transparente & Participativa
Campo | Descrição | Marcos do projeto
Tipo | GovTech / Cidadania / Cidades Inteligentes | Sprint | Marco | Resultado | Status | Observação
Tema | Engajamento cidadão e melhorias urbanas na comunidade local. | Sprint 2 | M1 | Landing, feed e filtros navegáveis. | Planejado
Visão | Plataforma web para mapear, relatar, apoiar e priorizar demandas urbanas nas Regiões Administrativas, com transparência visual e gamificação. | Sprint 4 | M2 | Mapa simulado, modal e upvote em memória. | Planejado
Equipe | 7 alunos | Sprint 6 | M3 | Wizard de nova solicitação completo. | Planejado
Foco atual | Frontend com dados mockados em arquivos JSON locais. | Sprint 8 | M4 | Dashboard e gamificação funcionando com mocks. | Planejado
Frontend | HTML/CSS/JavaScript ou React | Sprint 10 | M5 | Frontend integrado aos JSONs e documentação de APIs futuras. | Planejado
Backend atual | Não obrigatório nesta etapa; apenas documentação de integração futura. | Sprint 12 | M6 | MVP testado, documentado e pronto para apresentação. | Planejado
Dados | Mocks locais: solicitações, categorias e regiões.

## Backlog
ID | Épico | Item do backlog | Prioridade | Dependência | Responsável | Status | Sprint | Critério/Observação
BL01 | Planejamento | Definir personas e jornada principal do cidadão | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 0
BL02 | Planejamento | Definir arquitetura de informação e fluxos de navegação | Alta | BL01 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL03 | UI/UX | Criar wireframes das telas principais | Alta | BL01 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL04 | UI/UX | Criar protótipo de alta fidelidade e guia de estilos no Figma | Alta | BL03 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL05 | Frontend | Estruturar projeto, componentes e padrão responsivo | Alta | BL02, BL04 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL06 | Mocks | Definir schema de demands.json | Alta | BL02 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL07 | Mocks | Definir categories.json com ícones e cores | Alta | BL02 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL08 | Mocks | Definir regions.json para filtros | Alta | BL02 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL09 | Landing/Feed | Implementar hero com CTA 'Reporte um problema na sua região' | Alta | BL04–BL05 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL10 | Landing/Feed | Criar cards de demandas com imagem, título, categoria, votos e status | Alta | BL05–BL07 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL11 | Landing/Feed | Carregar feed a partir de demands.json | Alta | BL06, BL10 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL12 | Landing/Feed | Implementar filtro por Região/Bairro | Alta | BL08, BL11 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL13 | Landing/Feed | Implementar filtro por categoria | Alta | BL07, BL11 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL14 | Landing/Feed | Implementar estados Pendente, Em Análise e Resolvido | Alta | BL10 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL15 | Mapa | Criar visualizador simulado de mapa | Alta | BL04–BL05 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL16 | Mapa | Renderizar pins interativos usando coordenadas fictícias dos mocks | Alta | BL06, BL15 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL17 | Mapa | Abrir modal de resumo ao clicar no pin | Alta | BL16 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL18 | Engajamento | Implementar botão 'Apoiaria esta causa' com upvote em memória | Alta | BL17 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL19 | Solicitação | Criar estrutura do Wizard em 3 etapas | Alta | BL04–BL05 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL20 | Solicitação | Etapa 1: título, categoria e descrição | Alta | BL19 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL21 | Solicitação | Etapa 2: Região/Rua com seletor visual | Alta | BL19, BL08 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL22 | Solicitação | Etapa 3: upload visual simulado de foto | Alta | BL19 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL23 | Solicitação | Adicionar validação, navegação anterior/próximo e resumo final | Alta | BL20–BL22 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL24 | Solicitação | Simular criação de nova demanda em memória | Alta | BL23 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL25 | Dashboard | Criar indicador de total de demandas resolvidas | Alta | BL06 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL26 | Dashboard | Criar ranking visual das regiões mais ativas | Alta | BL06, BL08 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL27 | Gamificação | Definir regras simuladas de badges por votos/relatos | Média | BL06 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL28 | Gamificação | Criar badges 'Colaborador Bronze' e 'Guardião do Bairro' | Média | BL27 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL29 | Dashboard | Criar gráficos estáticos/dinâmicos em memória | Alta | BL25–BL26 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL30 | Dashboard | Integrar indicadores, ranking, gráficos e badges | Alta | BL25–BL29 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL31 | UX | Implementar feedbacks de vazio, carregamento e erro dos mocks | Alta | Fluxos principais |  | Não iniciado | Sprint 9
BL32 | UX | Revisar responsividade mobile/tablet/desktop | Alta | Fluxos principais |  | Não iniciado | Sprint 9
BL33 | Acessibilidade | Revisar contraste, foco, labels, teclado e textos alternativos | Alta | Fluxos principais |  | Não iniciado | Sprint 9
BL34 | QA | Executar testes de usabilidade do fluxo de feed e filtros | Alta | BL09–BL14 |  | Não iniciado | Sprint 9
BL35 | QA | Executar testes de mapa, modal e upvote | Alta | BL15–BL18 |  | Não iniciado | Sprint 9
BL36 | QA | Executar testes do Wizard e validações | Alta | BL19–BL24 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL37 | QA | Executar testes do dashboard e gamificação | Alta | BL25–BL30 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL38 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/demands | Alta | Fluxos definidos |  | Não iniciado | Sprint 10
BL39 | Integração futura | Documentar POST /api/v1/demands com multipart/form-data | Alta | Wizard definido |  | Não iniciado | Sprint 10
BL40 | Integração futura | Documentar PATCH /api/v1/demands/{id}/vote | Alta | Upvote definido |  | Não iniciado | Sprint 10
BL41 | Integração futura | Mapear substituição dos mocks pela API REST futura | Alta | BL38–BL40 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL42 | Integração futura | Mapear integração futura de identidade do cidadão | Média | — |  | Não iniciado | Sprint 11
BL43 | Integração futura | Mapear Google Maps/Leaflet para geolocalização futura | Média | BL15–BL16 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL44 | Integração futura | Mapear webhook para sistemas de ouvidoria pública, como OuvDF | Média | — |  | Não iniciado | Sprint 11
BL45 | Documentação | Criar BACKEND_INTEGRATION.md com contratos, payloads e pontos de troca | Alta | BL38–BL44 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL46 | Qualidade | Refatorar componentes reutilizáveis e organização do código | Alta | MVP funcional |  | Não iniciado | Sprint 12
BL47 | Qualidade | Corrigir defeitos identificados pelo QA e testes de usabilidade | Alta | BL34–BL37 |  | Não iniciado | Sprint 12
BL48 | Documentação | Criar README com execução, arquitetura de mocks e estrutura do projeto | Alta | MVP funcional |  | Não iniciado | Sprint 12
BL49 | Apresentação | Preparar roteiro de demonstração e divisão da apresentação | Alta | BL45–BL48 |  | Não iniciado | Sprint 12
BL50 | Entrega | Validação final do MVP e critérios de aceite | Alta | BL46–BL49 |  | Não iniciado | Sprint 12

## Cronograma
Sprint | Fase | Frontend % | Integração futura % | QA/UX/Docs % | Entregas principais | Marco
Sprint 0 | Descoberta/Planejamento | 65 | 25 | 10 | Personas, jornada, arquitetura da informação e wireframes
Sprint 1 | Design + Fundação | 65 | 25 | 10 | Figma, guia de estilos, estrutura do frontend e schemas JSON
Sprint 2 | Frontend | 85 | 10 | 5 | Hero, cards e feed carregado dos mocks | M1 — Feed navegável
Sprint 3 | Frontend | 85 | 10 | 5 | Filtros de região/categoria e status visuais
Sprint 4 | Frontend/Interação | 80 | 10 | 10 | Mapa simulado, pins, modal e upvote em memória | M2 — Mapa e apoio
Sprint 5 | Frontend | 85 | 10 | 5 | Wizard: etapas 1 e 2
Sprint 6 | Frontend | 80 | 10 | 10 | Evidência simulada, validações e criação em memória | M3 — Nova solicitação
Sprint 7 | Frontend/Dados | 75 | 15 | 10 | Indicadores, ranking e regras de gamificação
Sprint 8 | Frontend/Dashboard | 75 | 15 | 10 | Gráficos e badges integrados | M4 — Dashboard completo
Sprint 9 | UX/QA | 50 | 10 | 40 | Estados de interface, responsividade, acessibilidade e testes
Sprint 10 | QA/Integração futura | 35 | 30 | 35 | Testes e documentação das três APIs REST futuras | M5 — Contratos de API
Sprint 11 | Transição futura | 25 | 45 | 30 | Mapeamento de substituição dos mocks e integrações externas
Sprint 12 | Estabilização | 25 | 20 | 55 | Refatoração, correções, README, documentação e apresentação | M6 — MVP concluído

## Escopo Funcional
Grupo | Área | Funcionalidade | Prioridade | Backlog
A | Landing Page & Feed | Hero com CTA. | Obrigatório | BL09
A | Landing Page & Feed | Cards com imagem, título, categoria, votos e status. | Obrigatório | BL10–BL11
A | Landing Page & Feed | Filtros por Região/Bairro e Categoria. | Obrigatório | BL12–BL14
B | Mapa | Mapa visual simulado com pins interativos. | Obrigatório | BL15–BL16
B | Mapa | Modal de solicitação e upvote visual em memória. | Obrigatório | BL17–BL18
C | Nova Solicitação | Wizard: título, categoria e descrição. | Obrigatório | BL19–BL20
C | Nova Solicitação | Wizard: Região/Rua. | Obrigatório | BL21
C | Nova Solicitação | Wizard: evidência/foto simulada. | Obrigatório | BL22–BL24
D | Dashboard | Total de demandas resolvidas. | Obrigatório | BL25
D | Dashboard | Ranking das regiões mais ativas. | Obrigatório | BL26
D | Gamificação | Badges conforme votos/relatos simulados. | Obrigatório | BL27–BL30

## Mocks e Dados
Arquivo | Objetivo | Campos sugeridos | Consumidores | Observação
demands.json | Lista de solicitações urbanas. | id, título, descrição, categoriaId, regiãoId, rua, coordenadas fictícias, fotoUrl, votos, status, data | Feed, mapa, dashboard | Dados locais; sem persistência real.
categories.json | Categorias de demandas. | id, nome, ícone, cor | Feed, filtros, formulário, mapa | Ex.: Acessibilidade, Iluminação, Asfalto, Lixo/Limpeza.
regions.json | Regiões/bairros disponíveis. | id, nome, bairros | Filtros, formulário, dashboard | Base para ranking e seletor de localização.

## Integrações Futuras
Tipo | Método | Rota/Integração | Finalidade | Nota de transição
REST | GET | /api/v1/demands | Retorno paginado das demandas. | Substitui leitura de demands.json.
REST | POST | /api/v1/demands | Criação de demanda com dados e imagem. | Usar multipart/form-data.
REST | PATCH | /api/v1/demands/{id}/vote | Incrementar voto de apoio. | Substitui upvote apenas em memória.
Externa | — | Identidade do cidadão | Validação futura de identidade. | O texto fornecido cita conexão com API 'br'; especificação exata não foi informada.
Externa | — | Google Maps / Leaflet | Geolocalização exata via GPS. | Substitui mapa/coordenadas simuladas.
Webhook | — | Ouvidoria pública / OuvDF | Integração futura com sistema de ouvidoria. | Mapear eventos, payloads e autenticação futuramente.

## Equipe
Papel | Pessoas | Responsabilidades | Backlog predominante
Scrum Master | 1 | Facilitar cerimônias, remover impedimentos e manter Kanban atualizado. | Planejamento e acompanhamento
UI/UX Designers | 2 | Personas, protótipos no Figma, guia de estilos e testes de usabilidade. | BL01–BL04, BL31–BL34
Desenvolvedores Frontend | 3 | Interface responsiva, componentes, mocks, feed, mapa, wizard e dashboard. | BL05–BL30, BL46–BL47
QA / Tech Writer | 1 | Testes, critérios de aceite e documentação das integrações futuras. | BL34–BL45, BL48–BL50

## Testes e Aceite
ID | Cenário | Resultado esperado | Status
T01 | Feed carrega dados mockados | Cards exibem dados essenciais e status corretamente. | Não executado
T02 | Filtro por região | Feed mostra somente demandas da região selecionada. | Não executado
T03 | Filtro por categoria | Feed mostra somente a categoria selecionada. | Não executado
T04 | Clique em pin | Modal abre com resumo da demanda correspondente. | Não executado
T05 | Upvote | Contagem visual aumenta em memória sem recarregar a página. | Não executado
T06 | Wizard incompleto | Usuário não avança sem campos obrigatórios da etapa. | Não executado
T07 | Wizard completo | Resumo é exibido e nova demanda é simulada em memória. | Não executado
T08 | Dashboard | Indicadores refletem os dados dos mocks. | Não executado
T09 | Gamificação | Badge exibido corresponde às regras simuladas definidas. | Não executado
T10 | Responsividade | Fluxos principais funcionam em mobile, tablet e desktop. | Não executado
T11 | Acessibilidade | Fluxos críticos possuem foco visível, labels e navegação por teclado. | Não executado
T12 | Documentação futura | BACKEND_INTEGRATION.md descreve rotas e pontos de substituição dos mocks. | Não executado

## Entregáveis
Entregável | Conteúdo | Responsável sugerido | Status
Protótipo Figma | Personas, telas de alta fidelidade e guia visual. | UI/UX | Não iniciado
Frontend | Landing/feed, filtros, mapa, wizard e dashboard. | Frontend | Não iniciado
Mocks JSON | Demandas, categorias e regiões. | Frontend | Não iniciado
Testes de usabilidade | Resultados e ajustes priorizados. | UI/UX + QA | Não iniciado
BACKEND_INTEGRATION.md | APIs REST futuras, integrações externas e pontos de troca dos mocks. | QA / Tech Writer | Não iniciado
README | Execução, estrutura, mocks e arquitetura do frontend. | QA / Tech Writer | Não iniciado
Kanban/Backlog | Acompanhamento das tarefas e responsáveis. | Scrum Master | Não iniciado
Demonstração | Roteiro e apresentação do fluxo completo. | Equipe | Não iniciado

## Fora do Escopo Atual
Não implementar nesta etapa | Tratamento
Banco de dados real | Usar arquivos JSON locais e estado em memória.
Backend/API real | Apenas documentar contratos para integração futura.
Persistência real de votos | Upvote é apenas visual/em memória.
Upload real de imagens | Simular visualmente; POST multipart fica documentado para o futuro.
GPS/geolocalização real | Usar mapa e coordenadas fictícias nesta etapa.
Integração real com identidade/ouvidoria | Somente mapear no BACKEND_INTEGRATION.md.